Приложение

План
проведения акции «Я и закон»
С 01.11.2026г. – 30.11.2026г.

	№
п/п
	Мероприятие
	Участники
	Дата проведения
	Ответственный

	Организационно-управленческая деятельность

	1. 
	Координационное совещание по формированию рабочей группы по организации и проведению акции «Я и закон»
	Руководители структурных подразделений, педагог-психолог, педагог-организатор
	02.11.2026
	Заместитель директора по УВР Никулина Е.С.

	2. 
	Совещание по разработке мероприятий, действующих в период акции
	Педагог-психолог, педагог-организатор, зав. библиотекой
	06.11.2026
	Заместитель директора по УВР Никулина Е.С.
Педагог-психолог Полякова Л.В.
Педагог-организатор
Новицкая В.В.

	3. 
	Сбор информации о детях, находящихся в социально-опасном положении и семьях группы «социального» риска
	Педагогические сотрудники педагог-психолог
	В течение акции
	ПДО 
педагог-психолог Полякова Л.В.

	Организационно-методическая деятельность

	4. 
	Методическая разработка занятий и бесед по акции
	Творческие коллективы
	До 05.11.2026
	Педагог-организатор
Новицкая В.В.

	5. 
	Подбор видеоматериалов с учетом возрастных особенностей воспитанников
	Творческие коллективы
	До 05.11.2026
	Педагог-организатор
Новицкая В.В.

	6. 
	Разработка информационных листов, памяток, буклетов для всех участников образовательного процесса
	Участники образовательного процесса
	До 02.11.2026
	Педагог-организатор
Новицкая В.В.

	7. 
	Разработка информации на стенд учреждения
	Участники образовательного процесса
	До 02.11.2026
	Педагог-организатор
Новицкая В.В.

	8. 
	Подготовка и размещение информации по акции на официальном сайте МЦДТ
	Творческие коллективы
	До 02.11.2026
	Заместитель директора по УВР Никулина Е.С.,
Педагог-психолог Полякова Л.В.


	9. 
	Работа консультативной «горячей линии»
	Обучающиеся и родители
	01.11. 2026
– 
30.11.2026
	Педагог-психолог Полякова Л.В.

	10. 
	Сбор и обработка социального паспорта МЦДТ
	Руководители структурных произведений
	До 20.11.2026
	Педагог-психолог Полякова Л.В.

	Учебно-воспитательная деятельность

	11. 
	Беседа «Как быть хорошим другом и гражданином» для обучающихся 6-8 лет
	Творческие коллективы
	В течение акции
	Педагог-организатор
Новицкая В.В.

	12. 
	Беседа для обучающихся 9-12 лет «Школа правил: от класса до страны»
	Творческие коллективы
	В течение акции
	Педагог-организатор
Новицкая В.В.

	13. 
	Беседа для обучающихся 13-17 лет «Цифровой компас: правила и риски информационной сети»
	Творческие коллективы
	В течение акции
	Педагог-организатор
Новицкая В.В.

	Организационно-массовые мероприятия

	14. 
	Игра-викторина: «Школа правил: от класса до страны»
	Творческие коллективы
	До 24.11.2026
	Руководители структурных подразделений, ПДО, Педагог-психолог Полякова Л.В.


	Работа с родителями

	15. 
	Индивидуальные консультации для родителей
	Родители учащихся
	По запросу
	Педагог-психолог Полякова Л.В.

	16. 
	Беседы по правовому просвещению
	Родители учащихся
	По запросу
	Педагог-организатор
Новицкая В.В.

	Информационно-аналитическая деятельность

	17. 
	Создание организационно-управленческих условий в рамках акции «Я и закон»
	Участники образовательного процесса
	01.11.2026 – 30.11.2026
	Руководители структурных подразделений, педагог-психолог, педагог-организатор, ПДО

	18. 
	Анализ и подготовка отчетной документации
	Педагог-организатор, ПДО
	25.11.2026
	Педагог-психолог Полякова Л.В.

	Контрольно-диагностическая деятельность

	19. 
	Контроль проведения мероприятий по акции «Я и закон»
	Творческие коллективы
	01.11.2026 – 30.11.2026
	Заместитель директора по УВР Никулина Е.С.



